## Week 1
Work | People | Date
Criação de conversa de grupo no WhatsApp para facilitar comunicação | Todos os membros da equipa | 18/10
Começar a jogar o FreeCol | Todos os membros da equipa | 21/10
Durante 3 dias, todos os membros da equipa jogam o FreeCol para entender as funcionalidades do jogo | Todos os membros da equipa | 22/10, 26/10, 27/10
Reunião para conversar sobre as mecânicas do jogo e possíveis User Storys | Todos os membros da equipa | 23/10
Criação do primeiro User Story | Duarte Inácio, António Palmeirim | 24/10
Primeiro review do primeiro User Story | André Santos, Tiago Santos | 24/10
Criação do segundo User Story | Rafeal Tavares, Luís Serrano | 24/10, 25/10
Primeiro review do segundo User Story | Duarte Inácio, António Palmeirim | 25/10
Criação do terceiro User Story | André Santos, Tiago Santos | 25/10
Primeiro review do terceiro User Story | Rafeal Tavares, Luís Serrano | 25/10
Reunião pequena para conversar sobre os User Storys criados | Todos os membros da equipa | 25/10
Equipa chega a conclusão que devemos criar uma quarta User Story | Todos os membros da equipa | 25/10
Criação do quarto User Story | André Santos, Duarte Inácio, Tiago Santos | 26/10
Primeiro review do quarto User Story | António Palmeirim, Rafeal Tavares, Luís Serrano | 26/10
Ùltimos reviews e confirmações sobre todos os User Story e verificação de informação | Todos os membros da equipa | 26/10., 27/10
Criação do burndown chart da week 1. | António Palmeirim | 27/10

## Week 2
Work | People | Date
Começaram a procurar os code smells. | Duarte Inácio, António Palmeirim, Rafael Tavares e Tiago Santos | 2023-02-11
Começaram a procurar os code smells, tendo quase todos terminado os seus code smells. | Duarte Inácio, António Palmeirim, Rafael Tavares, Tiago Santos, André Santos e Luís Serrano | 2023-03-11
Acabaram os code smells e começaram à procura dos design patterns. | Duarte Inácio e António Palmeirim | 2023-03-11
Reunimos-nos para falar sobre os code smells e dar review dos code smells uns dos outros. | Todos | 2023-04-11
Todos acabaram os code Smells e os que ainda não tinham os design pattern começaram e acabaram. | Todos | 2023-04-11
Reunimos-nos para falar sobre os design patterns e dar review dos design patterns uns dos outros. | Todos | 2023-04-11
Começaram a procurar os code smells. | Duarte Inácio, António Palmeirim, Rafael Tavares e Tiago Santos | 2023-04-11
Terminaram os code metrics. | Duarte Inácio, António Palmeirim e André Santos | 2023-04-11
Começamos a ver todos um pouco sobre os use case diagram para entender melhor o seu significado. | Todos | 2023-04-11
Os restantes que ainda não terminaram os code metrics, terminaram os code metrics. | Luís Serrano, Rafael Tavares e Tiago Santos | 2023-05-11
Reunimos-nos para falar sobre os code metrics e dar review dos code metrics uns dos outros. | Todos | 2023-05-11
Todos os elementos começaram e terminaram todos os use case diagrams. | Todos | 2023-05-11
Reunimos-nos para falar sobre os use case diagram e dar review dos use case diagram uns dos outros. | Todos | 2023-05-11
Comecámos a documentar tudo o que já tinhamos procurado. | Todos | 2023-05-11
Durante 3 dias tivemos a documentar tudo. | Todos | 5/11, 6/11, 7/11
No último dia, reunimos-nos para falar sobre tudo o que tinhamos documentado e dar review do que tinhamos documentado. | Todos | 2023-07-11
Criação do burndown chart da week 2. | Duarte Inácio | 2023-07-11

## Week 3
Work | People | Date
Reunião de equipa para decidir que documentos precisam de ser refeitos, segundo as reviews. | Todos os membros da equipa | 2023-09-10
Mudar documento dos Code Smells segundo reviews | André Santos, Luís Serrano e Tiago Santos | 10/11, 11/11 e 12/11
Mudar documento dos Use Cases segundo reviews | Duarte Inácio e Tiago Santos | 2023-12-11
Mudar documento dos Code Metrics segundo reviews | António Palmeirim e Rafael Tavares | 2023-12-11
Mudar documento dos Design Patterns segundo reviews | Duarte Inácio, Rafael Tavares e Tiago Santos | 12/11 e 13/11
Fazer novas reviews aos documentos atualizados | Todos os membros da equipa | 12/11, 13/11 e 14/11
Reunião de equipa para decidir os 3 pares, que vão fazer as 4 User Stories; e para decidir quem fica com cada US. | Todos os membros da equipa | 13/11
Planeiam a implementação do US1. | António Palmeirim e Duarte Inácio | 13/11
Decidem fazer a implementação do US2 em vez do do US1+US2 | António Palmeirim e Duarte Inácio | 13/11
Planeiam a implementação do US2. | António Palmeirim e Duarte Inácio | 13/11
Planeiam a implementação do US3. | André Santos e Tiago Santos | 14/11
Planeiam a implementação do US4. | Luís Serrano e Rafael Tavares | 14/12
Criação do burndown chart da week 3. | Tiago Santos | 14/11

## Week 4
Work | People | Date
Continuar a atualizar todos os documentos consoante reviews | André Santos, Tiagos Santos | 16/11
Reunião para definir planos de trabalho para a semana | Todos | 16/11
Adicionar grafico de visualização no documento de Code Metrics | Todos | 17/11
Trabalhar na implementação do User Storie 1 | António Palmeirim, Duarte Inácio | 17/11 a 18/11
Refazer os Use Cases | Todos | 18/11 a 20/11
Fazer review dos novos Use Cases | Todos | 19/11 a 21/11
Trabalhar na implementação do User Storie 2 | António Palmeirim, Duarte Inácio | 20/11 e 21/11
Trabalhar na implementação do User Storie 3 | André Santos, Tiagos Santos | 20/11 e 21/11
Trabalhar na implementação do User Storie 4 | Luis Serrano, Rafael Tavares | 20/11 e 21/11
Testar a implementação da User Storie 2 | António Palmeirim, Duarte Inácio | 21/11
Reunião de grupo para falar sobre trabalho realizado durante a semana | Todos | 21/11
Criação do burndown chart da week 4. | André Santos | 21/11

## Week 5
Work | People | Date
Plan for the upcoming sprint. | Todos os membros da equipa | 22/11
Identify and prioritize User Stories for implementation. | Todos os membros da equipa | 23/11
Collaborate with assigned team members to start implementation. | Todos os membros da equipa | 23/11
Begin adapting code for the assigned User Stories. | Luís Serrano, Rafael Tavares | 24/11
Address and incorporate feedback. | Todos os membros da equipa | 24/11
Ensure correct code structure. | Luís Serrano, Rafael Tavares | 26/11
Prepare for the upcoming sprint review. | Todos os membros da equipa | 25/11
Ensure all completed User Stories are ready for entire team review. | Todos os membros da equipa | 25/11
Communicate progress and challenges to the team. | Luís Serrano, Rafael Tavares | 25/11
Collaborate with team members to address any impediments. | Todos os membros da equipa | 27/11
Review and update the overall project work plan. | Todos os membros da equipa | 27/11
Adjust tasks and timelines as needed. | Todos os membros da equipa | 27/11
Prepare for the sprint retrospective. | Todos os membros da equipa | 28/11
Gather feedback on the sprint process. | Todos os membros da equipa | 28/11
Upload SCRUM and Burndown information. | Rafael Tavares | 30/11

## Week 6
Work | People | Date
Planear a semana. | Luis Serrano | 25/11
Verificar o estado dos user stories e focar em resolver erros. | Todos | 25/11
Colaborar com a equipa para continuar a implementação. | Todos | 25/11 a 27/11
Encontrar soluções para problemas específicos na implementação. | André Santos, Duarte Inácio, António Palmeirim | 27/11 e 28/11
Criação do relatório e da template do mesmo. | Todos | 27/11
Dividir a realização do relatório entre o grupo. | Todos | 28/11
Reunião a meio da semana para garantir que está tudo a correr bem. | Tidis | 28/11
Garantir que cada User Story está implementado. | Tiago Santos, Rafael Tavares | 28/11
Acabar o relatório. | Todos | 29/11 e 30/11
Reunião para planear o vídeo. | Todos | 29/11
Ajustar tarefas e prazos à medida que necessários. | Todos | 28/11
Acabar o vídeo. | Todos | 29/11 a 01/12
Verificar que está todo o trabalho terminado. | Todos | 2023-01-12
Recolher o feedback do sprint. | Luis Serrano | 2023-01-12
Enviar informação do SCRUM e Burndown. | Luis Serrano | 2023-01-12